附件二：

中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办法

（试行）

第一章  总  则

第一条 为了加强中国教育学会外语教学专业委员会课题管理，规范从选题、申报、评审、立项到中期审核、结题鉴定整个工作过程，特制订本办法。

第二条 设立课题是为了搭建外语教育科研平台，提高各级基础教育外语教研机构和中小学校的教科研水平，促进教师专业成长，为全面实施素质教育和提高外语教育质量做贡献。

第三条 坚持“理论与实践相结合、普及与提高相结合”的科研方针，课题面向全国，坚持导向，公平竞争，择优立项，突出重点，确保质量。

第四条 课题实行目标管理与过程管理相结合，重点管理与一般管理相结合，集中管理与分级管理相结合，明确各相关方的责权利。

第二章  组  织

第五条 中国教育学会外语教学专业委员会成立课题管理办公室，负责制订课题管理办法，进行课题日常管理，组织课题评审立项、结题验收、相关学术交流活动以及重要科研成果的宣传与推广。

第六条 聘请课题相关领域的专家学者组成课题评审指导委员会，负责课题论证，制订课题指南，进行课题评审，验收课题成果。

第七条 课题实行两级管理，即由中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办公室与课题承担单位共同管理。管理架构如下图所示：

课题管理办公室

课题承担单位1 / 课题负责人1

课题承担单位2 / 课题负责人2

课题承担单位3 / 课题负责人3

课题管理办公室是课题研究的组织管理机构。其主要职责是：

1．组织课题评审指导委员会对课题进行论证与评估；

2．制订课题管理办法与实施细则；

3．组织课题申报、评审立项、中期检查与结题验收；

4．组织课题交流和研讨活动；

5．检查课题进展情况，协调解决出现的问题；

6．帮助课题承担单位安排专家指导；

7．组织优秀课题研究成果的评审和表彰；

8．负责课题研究相关文档资料的收集、整理和保存；

9．负责课题研究成果的宣传和推广；

课题承担单位是参与课题研究的外语教科研机构和中小学校。其主要职责是：

1．提交课题申报材料；

2．落实课题研究经费；

3．组织开题培训、中期检查与结题鉴定；

4．定期交流、总结课题研究进展情况，及时解决出现的问题；

5．参与课题研究成果的宣传和推广；

课题负责人是课题研究的主要参与者与领导者。原则上，课题负责人由课题承担单位自行确定，报课题管理办公室备案。其主要职责是：

1．填报《课题申请·评审书》；

2．制订课题实施方案及课题研究阶段计划；

3．制订课题经费预算方案；

4．成立课题研究小组，课题组成员原则上不超过10人；

5．撰写课题研究阶段总结；

6．制订课题培训方案，组织课题研究人员参加开题培训、中期检查与结题验收；

7．组织课题研究人员定期交流课题进展情况，重要交流内容向课题管理办公室报告；

8. 收集整理并按要求提交课题研究过程中的重要原始数据资料和其他档案材料；

9．如课题有重大变更及时向课题管理办公室提交申请；

10．课题研究工作完成后，向课题管理办公室提交结题鉴定申请，撰写结题报告，组织参加结题验收；

11. 参与课题研究成果的应用、宣传和推广；

第三章  课题类别和选题

第八条 中国教育学会外语教学专业委员会课题指南每两年发布一次。

第九条 中国教育学会外语教学专业委员会课题分为重点课题、一般课题两类。申报的课题按照何种类别立项由外专委课题评审指导委员会确定。

第十条 选题要以我国基础教育外语教学改革与发展中的重大理论与实践问题为主攻方向，突出应用研究，力求理论与实践相结合。课题研究要力求居于学科前沿，具有原创性或开拓性，避免低水平重复。

第四章  申  报

第十一条 中国教育学会外语教学专业委员会课题以教研机构或学校为单位进行申报，全国基础教育外语教科研机构和中小学校均可按照此办法，由课题负责人填报《课题申请·评审书》。课题负责人应符合以下条件：

1．享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导；

2．在外语教科研方面具有一定学术水平的中小学外语教师、教研员，大中专院校和科研院所从事基础外语教育与研究的教师与研究人员；

3．具有较丰富的教科研理论基础及实践经验，所在的课题承担单位具有保证课题实验和研究顺利进行所必需的设备及其他物质条件；

4．具备一定的组织协调能力，能够切实承担主要课题工作并组织、指导研究成员共同开展课题研究；

5．只能申报一项课题。已申报外专委课题尚未结题的或已申报其他组织和学术团体相同名称或内容课题的，不得申报本课题。

第十二条 课题申报自申报通知发布之日开始，受理期限一般为三个月。

第十三条 具备上述条件的教研机构或学校，可由课题负责人填写由中国教育学会外语教学专业委员会提供的《课题申请·评审书》，报中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办公室审批。《课题申请·评审书》及相关材料可从中国教育学会外语教学专业委员会网站下载。

第五章  评  审

第十四条 中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办公室负责课题评审的组织工作。

第十五条 课题立项评审严格按照资格审查、专家评议、终审评议、网上公示的程序进行。

1. 资格审查：课题管理办公室对申报材料进行初步审查，将符合要求的立项申请提交专家评议。

2. 专家评议：课题管理办公室邀请课题相关领域专家对选题的意义与价值、论证的科学性与可行性、课题承担单位的研究基础和研究实力、课题组成员构成等作出实事求是、客观公允的分析评价，给出评审意见。

3. 终审评议：课题评审委员会参照专家评审意见，经综合平衡后确定课题是否立项以及立项课题类别。

4. 网上公示：对通过审批的拟立项课题在中国教育学会外语教学专业委员会网站上进行公示，公示期两周。公示期满无异议后，课题管理办公室向课题承担单位寄送立项通知书。

第六章  经  费

第十六条 中国教育学会外语教学专业委员会课题原则上经费自筹，课题研究经费由课题承担单位负责落实。

第七章  课题管理

第十七条 课题负责人接到课题立项通知后，应尽快确定具体的实施方案，在三个月内组织开题，并将开题情况报送中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办公室。

第十八条 凡有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面请示，经课题承担单位同意，报送中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办公室审批：

1．课题负责人变更；

2．课题组成员变更；

3．课题承担单位变更；

4．课题名称变更；

5．课题成果形式变更；

6．研究内容重大调整；

7．课题延期；

8．课题因故中止或撤销；

对未经批准擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第十九条 如课题承担单位长时间未能按计划开展课题研究，或不能按课题管理办公室要求提供课题研究的条件保证，课题管理办公室有权中止该单位课题。课题承担单位也有权自行中止课题研究，但应书面告知课题管理办公室。

第二十条 凡有下列情况之一者，外专委课题管理办公室将撤销课题，被撤销课题的课题承担单位三年内不得申请外专委新课题。

1．研究成果有严重政治问题；

2．剽窃他人成果，弄虚作假；

3．研究成果学术质量未能达到阶段验收标准；

4．与批准的课题设计严重不符；

5．获准延期，但到期仍不能完成；

6. 借课题研究之名，谋取不当利益者。

第八章  成果鉴定和结题验收

第二十一条 凡被批准立项的课题，应接受中国教育学会外语教学专业委员会成果鉴定和结题验收。课题负责人应提前一个月填写课题结题申请书，向课题管理办公室提出结题申请。接到同意进行结题的批复后，课题负责人与课题承担单位组织开展结题工作，准备结题鉴定材料，召开课题成果鉴定会。

第二十二条 课题成果鉴定采取通讯或会议方式，由课题承担单位自行组织，中国教育学会课题管理办公室监督。鉴定专家由课题承担单位自聘，一般为3或5人，并设一名组长。鉴定专家须具有副高及以上专业技术职称，非本单位人员且未参与本课题的研究（包括顾问）。采取会议鉴定方式的，课题承担单位接到同意进行结题的批复后组织评审会，向鉴定专家进行陈述、答辩，最后由专家组共同评价并签署鉴定意见。采取通讯鉴定方式的，收到同意进行结题的批复后，课题负责人将结题鉴定申请•审批书等相关文件寄送到鉴定专家手中，专家将鉴定意见寄交组长，组长综合多数人的意见填写鉴定组意见并确定课题最终是否通过鉴定。

第二十三条 专家鉴定完成后，课题负责人将结题所需材料电子版发送至课题管理办公室邮箱，经审核资料完备后，将纸质稿寄送至课题管理办公室参加结题验收。结题材料应包括：立项通知书复印件、《课题申请·审批书》、《课题中期评审表》、《结题鉴定申请·评审书》、最终成果简介、课题成果、成果影响证明材料、重要变更申请及获准批复文件。以上材料除研究成果外需按顺序装订成册，一式三份，发表的专著、论文等课题成果须交原件或复印件一份。

第二十四条 在专家鉴定的基础上，课题管理办公室组织课题评审指导委员会对课题承担单位提交的结题材料进行验收，验收合格后，课题管理办公室向课题组颁发结题证书。

第九章  成果宣传与推广

第二十五条 外专委课题管理办公室、课题承担单位和课题负责人应采取各种措施组织并加强对课题成果的宣传、推广。应充分利用有影响力的报刊、影视、网络等媒体，建立稳定的成果宣传渠道。对具有重要应用价值、重要学术意义的成果要及时摘报各级教育决策部门，或向教育界广泛宣传。外专委课题管理办公室应不定期召开课题成果报告会，发布研究成果信息，组织多种形式的专题培训或学术研讨，促进成果的应用推广。

第二十六条 验收合格的课题的最终成果在出版、发表或向有关领导部门报送时，须在醒目位置标明课题名称、课题类别、资助单位及课题编号等信息。中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办公室有权对科研成果进行宣传和推广，课题承担单位拥有其科研成果的署名权。

第十章  附  则

第二十七条 本办法的解释权归中国教育学会外语教学专业委员会课题管理办公室所有。